УТВЕРЖДАЮ

Глава МО «Еравнинский район

Ч.М.Цыренжапов

(ф.и.о. руководителя   органа

местного самоуправления)

___________________

(подпись)

___________________

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

МАДОУ Детский сад «Радуга»

(наименование организации)

на 2023-2025 годы

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| замечаний нет |  |  |  |  |  |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| замечаний нет |  |  |  |  |  |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие сменных кресел – колясок. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими; дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. |  | Наличие сменных кресел-колясок | 2024г | ., председатель ФЭК АМО «Еравнинский район». «Еравнинский район». Тышкенова И.Ю., председатель МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район» | Приобретение сменных кресел-колясок |  | 2024г. |
|  |  | Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024г |  | Оборудование дублирующими устройствами для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации (тактильные таблицы, «бегущая строка», индукционная петля для слабослышащих и др.) |  | 2024г. |
|  |  | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика | 2024г. |  | Предусмотреть в штатном расписании организации ставку сурдопереводчика |  | 2024г. |
|  |  | Обеспечить оказание помощи работниками организации, прошедшими необходимое обучение | 2024г. | председатель ФЭК АМО «Еравнинский район». Дармаева О.Ю., заведующая МАДОУ Детский сад «Радуга» | Организовать обучение работников |  | 2024г. |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| замечаний нет |  |  |  |  |  |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| замечаний нет |  |  |  |  |  |  |  |

Исп.: Дармаева О.Ю.,  заведующая МАДОУ Детский сад «Радуга»